## Dashboard
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN - TIÊN PHONG CDS
CTO Project Status Report
Kỳ báo cáo: | Tháng 3 | Ngày tạo: | 2026-03-14
2026
TỔNG QUAN DỰ ÁN
6 |  | 3 |  | 0 | 2 | 0 |  | 35.83%
Tổng Dự Án |  | On Track |  | At Risk | Delayed | Completed |  | % HT Trung Bình
TỔNG QUAN TÀI CHÍNH
11293500000 |  |  | 344500000 |  | 10949000000 |  | 3.05%
Tổng Giá Trị HĐ (VNĐ) |  |  | Đã Thu (VNĐ) |  | Còn Phải Thu (VNĐ) |  | % Đã Thanh Toán
RỦI RO & NHÂN SỰ
8 |  |  | 2 |  | 55 |  | 94.1%
Tổng Rủi Ro |  |  | Critical |  | Tổng Nhân Sự |  | Utilization Rate TB
Trạng Thái | Số lượng
On Track | 3
At Risk | 0
Delayed | 2
Completed | 0

## Danh Sách Dự Án
BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ ÁN - TIÊN PHONG CDS
Tháng 3 - 2026
STT | Mã DA | Tên Dự Án | Khách Hàng | PM Phụ Trách | Ngày BĐ | Ngày KT (KH) | Ngày KT (TT) | Trạng Thái | % HT Kế Hoạch | % HT Thực Tế | Chênh Lệch | Giá Trị HĐ (VNĐ) | Đã Thanh Toán (VNĐ) | Còn Lại (VNĐ) | % Thanh Toán | Số Nhân Sự | Mức Ưu Tiên | Ghi Chú
1 | CDS-2026-001 | SmartShop - Sàn giao dịch TMDT | SmartNet | Thái Hoàng Mai Học | 2026-01-08 | 2026-04-30 |  | On Track | 58.04% | 40% | -18.04% | 315000000 | 94500000 | 220500000 | 30% | 10 | High | Phase 2 đang triển khai https://docs.google.com/spreadsheets/d/14lUS48-bgq5VzhtSzPtCaszZI8IwNMY9/edit?gid=1436417658#gid=1436417658
2 | CDS-2026-002 | Novagroup - Nền tảng eSales & eMarketing | Nova Group | Thái Hoàng Mai Học | 2026-03-02 | 2026-10-30 |  | On Track | 4.959% | 10% | 5.041% | 7812500000 |  | 7812500000 | 0% | 20 | Critical | Đang trong giai đoạn phân tích & khảo sát Phía BoD của Nova đang process hợp đồng, khi ký sẽ tiến hành thanh toán đợt 1 trong 15 ngày sau ký HD - 20% tương đương (1.262.500.000 - tạm ứng chưa XHD)
3 | CDS-2026-003 | DuLichViet | CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT | Thái Hoàng Mai Học | 2026-12-01 |  |  | Delayed | 0.5652% | 10% | 9.435% | 866000000 | 0 | 866000000 | 0% | 10 | Medium | Đã gửi hợp đồng & giải pháp, khách hàng chưa chốt
4 | CDS-2026-004 | VietNamFoodMap - VCCA | Hiệp hội Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam | Thái Hoàng Mai Học | 2025-01-24 | 2026-12-31 | 2026-03-20 | Delayed | 58.64% | 60% | 1.36% | 2300000000 | 250000000 | 2050000000 | 10.87% | 3 | Medium | Đang trong giai đoạn tổng hợp các thông tin nghiệm thu để yêu cầu Vietravel nghiệm thu theo tiến độ (250tr tiếp theo của giai đoạn 1). Sau đó sẽ đi theo kế hoạch mới, có sự tham gia tiếp tục của Vietravel
5 | CDS-2026-005 | TPX - Sàn TMDT công nghệ | TPCOMS – Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát | Nguyễn Diên Sỹ Đạo | 2026-02-10 |  |  | On Hold | 0% | 60% | 60% |  |  | 0 | 0% | 7 | Medium | Đang trong giai đoạn demo & PoC, dự án này vừa là khách hàng vừa là nhà đầu tư dự kiến
6 | CDS-2026-006 | AI Code - R&D | Nội bộ | Đinh Lê Trung Hiếu | 2026-01-15 | 2026-07-15 |  | On Track | 32.04% | 35% | 2.956% |  |  | 0 | 0% | 5 | High | Dự án cốt lỗi sử dụng AI đi full quy trình, là bệ phóng cho các dự án sau này, nếu dự án này triển khai thành công, các dự án sau sẽ được tối ưu về hiệu suất và tốc độ
TỔNG CỘNG | [8 empty] | 25.71% | 35.83% |  | 11293500000 | 344500000 | 10949000000 | 3.05% | 55

## Tiến Độ Hợp Đồng
THEO DÕI TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG
STT | Mã DA | Tên Dự Án | Khách Hàng | Giá Trị HĐ (VNĐ) | Đợt 1 - Số Tiền | Đợt 1 - Ngày DK | Đợt 1 - Ngày TT | Đợt 1 - TT | Đợt 2 - Số Tiền | Đợt 2 - Ngày DK | Đợt 2 - Ngày TT | Đợt 2 - TT | Đợt 3 - Số Tiền | Đợt 3 - Ngày DK | Đợt 3 - Ngày TT | Đợt 3 - TT | Đợt 4 - Số Tiền | Đợt 4 - Ngày DK | Đợt 4 - Ngày TT | Đợt 4 - TT | Tổng Đã Thu (VNĐ) | Tổng Còn Thu (VNĐ) | % Thu
1 | CDS-2026-001 | SmartShop - Sàn giao dịch TMDT | SmartNet | 315000000 | 94500000 |  |  | Đã thanh toán | 189000000 | 2026-04-30 |  | Chưa đến hạn | 31500000 | 2027-04-30 |  | Chưa đến hạn |  |  |  |  | 94500000 | 220500000 | 30%
2 | CDS-2026-002 | Novagroup - Nền tảng eSales & eMarketing | Nova Group | 7812500000 | 1262500000 | 2026-03-15 |  | Chờ thanh toán | 3787500000 | 2026-11-30 |  | Chờ thanh toán | 2113250000 | 2027-01-30 |  | Chưa đến hạn | 631250000 | 30/02/2028 |  | Chưa đến hạn | 0 | 7812500000 | 0%
3 | CDS-2026-003 | DuLichViet | CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT | 866000000 | 281200000 | 2026-03-30 |  | Chưa đến hạn | 367800000 | 2026-05-01 |  | Chưa đến hạn | 303100000 | 2026-10-01 |  | Chưa đến hạn | 129900000 | 2027-10-01 |  | Chưa đến hạn | 0 | 866000000 | 0%
4 | CDS-2026-004 | VietNamFoodMap - VCCA | Hiệp hội Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam | 2300000000 | 250000000 |  |  | Đã thanh toán | 250000000 | 2026-03-30 |  | Chờ thanh toán |  | 2026-03-31 |  | Chưa đến hạn |  |  |  |  | 250000000 | 2050000000 | 10.87%
5 | CDS-2026-005 | TPX - Sàn TMDT công nghệ | TPCOMS – Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát |  |  |  |  | Chưa đến hạn |  |  |  | Chưa đến hạn |  |  |  | Chưa đến hạn |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
TỔNG CỘNG |  |  |  | 11293500000 | 1888200000 |  |  |  | 4594300000 |  |  |  | 2447850000 | [7 empty] | 344500000 | 10949000000 | 3.05%

## Nhân Sự Dự Án
PHÂN BỔ NHÂN SỰ DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Vị Trí | Dự Án | Vai Trò Trong DA | Giờ Phân Bổ/Tuần | Giờ Thực Tế/Tuần | Utilization Rate | Trạng Thái | Ghi Chú
1 | Thái Hoàng Mai Học | CTO | CDS-2026-001 | Project Manager | 40 | 42 | 105% | Active | Lead PM
2 | Nguyễn Hoàng Khan | AI Engineer | CDS-2026-002 | AI Engineer | 40 | 0 | 0% | Overloaded | Cần hỗ trợ
3 | Lê Trần Anh Quí | Data Engineer | CDS-2026-002 | Tech Lead | 40 | 38 | 95% | Available | DA đã hoàn thành
4 | Chung Chí Lâm | Frontend Dev | CDS-2026-005 | Project Manager | 40 | 48 | 120% | Overloaded | Thiếu resource
5 | Nguyễn Quang Khải | AI Engineer | CDS-2026-006 | Tech Lead | 40 | 40 | 100% | Active
6 | Trịnh Hữu Thoại | Backend Dev | CDS-2026-007 | Tech Lead | 40 | 36 | 90% | Active | Mới join
7 | Hà Nhật Vềnh | Frontend Dev | CDS-2026-006 | Developer | 40 | 38 | 95% | Active
8 | Nguyễn Nhất Sang | BA | CDS-2026-002 | Business Analyst | 40 | 44 | 110% | Overloaded | Hỗ trợ thêm DA005
9 | Đinh Lê Trung Hiếu | AI Engineer (Leader) | CDS-2026-001 | QA Engineer | 24 | 28 | 116.7% | Active | QA cho 2 DA
10 | Nguyễn Diên Sỹ Đạo | Frontend Dev (Leader) | CDS-2026-001
11 | Đoàn Phan Kinh Kha | Frontend Dev
12 | Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh | BA
13 | Hoàng Hải Nam | Backend Dev
14 | Lâm Thu Đang | QA/Tester
15 | Trần Thị Ly | QA/Tester
16 | Nguyễn Trung Kiên | DevOps
17 | Huỳnh Thi | Backend Dev/LMS/Marketing
18 | Phùng Hoàng Anh | Data Analyst | CDS-2026-005 | DevOps Engineer | 32 | 35 | 109.4% | Active | Infra setup
19 | Lê Thị Cẩm Tú | BA
20
21
TRUNG BÌNH |  |  |  |  | 37.6 | 34.9 | 94.1%
MA TRẬN NHÂN SỰ x DỰ ÁN
Nhân Sự \ Dự Án | SmartShop - Sàn giao dịch TMDT | Novagroup - Nền tảng eSales & eMarketing | DuLichViet | VietNamFoodMap - VCCA | TPX - Sàn TMDT công nghệ | AI CODE R&D
Thái Hoàng Mai Học | x | x | x | x | x | x
Nguyễn Hoàng Khan | - | x | - | - | - | x
Lê Trần Anh Quí | - | x |  | x | - | x
Chung Chí Lâm | x | x | - | x | x | x
Nguyễn Quang Khải | - | x | - | - | - | x
Trịnh Hữu Thoại | x | x | x | x | x | x
Hà Nhật Vềnh | - | x | x | x | - | x
Nguyễn Nhất Sang | - | x | x | x | - | x
Đinh Lê Trung Hiếu | - | x | - | - | x | x
Nguyễn Diên Sỹ Đạo | x | x | x | x | x | x
Đoàn Phan Kinh Kha | x | x | - | - | - | x
Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh | x | x | x | - | - | x
Hoàng Hải Nam | x | - | - | - | - | x
Lâm Thu Đang | x | x | - | - | - | -
Trần Thị Ly | x | x | x | x | x | -
Nguyễn Trung Kiên | x | x | x | x | x | x
Huỳnh Thi | x | - | - | - | x | -
Phùng Hoàng Anh | - | x | - | - | - | x
Lê Thị Cẩm Tú | - | x | - | - | x | x

## Rủi Ro & Vấn Đề
QUẢN LÝ RỦI RO & VẤN ĐỀ DỰ ÁN
STT | Mã DA | Tên Dự Án | Mô Tả Rủi Ro / Vấn Đề | Mức Nghiêm Trọng | Xác Suất | Mức Ảnh Hưởng | Điểm Severity | Điểm Probability | Điểm Impact | Risk Score | Người Chịu TN | Hành Động Giảm Thiểu | Deadline | Trạng Thái
1 | CDS-2026-002 | ERP Integration Gateway | API vendor thay đổi spec không thông báo | Critical | Cao (70%) | High | 4 | 4 | 3 | 48 | Trần Thị Hương | Escalate vendor, backup plan API wrapper | 2026-03-20 | Open
2 | CDS-2026-005 | Supply Chain Optimization | Thiếu BA có kinh nghiệm supply chain | High | Rất cao (90%) | High | 3 | 5 | 3 | 45 | Nguyễn Thị Lan | Tuyển BA freelance, training nội bộ | 2026-03-25 | In Progress
3 | CDS-2026-005 | Supply Chain Optimization | Budget có thể vượt 15% do scope creep | High | Cao (70%) | Critical | 3 | 4 | 4 | 48 | Nguyễn Thị Lan | Change request formal, freeze scope Phase 1 | 2026-04-01 | Open
4 | CDS-2026-001 | CDS Platform - Module Sales | Performance bottleneck khi load >1000 concurrent users | Medium | Trung bình (50%) | High | 2 | 3 | 3 | 18 | Nguyễn Văn Minh | Load testing, optimize query, caching | 2026-04-15 | In Progress
5 | CDS-2026-006 | Mobile App - Customer Portal | iOS review policy thay đổi có thể delay release | Medium | Thấp (30%) | Medium | 2 | 2 | 2 | 8 | Hoàng Minh Tuấn | Submit sớm, prepare documentation đầy đủ | 2026-05-01 | Open
6 | CDS-2026-007 | AI Chatbot Integration | Model AI response chưa đạt accuracy 95% target | High | Trung bình (50%) | High | 3 | 3 | 3 | 27 | Võ Thanh Tùng | Fine-tune model, expand training data | 2026-06-15 | Open
7 | CDS-2026-002 | ERP Integration Gateway | Key developer có thể nghỉ việc | Critical | Trung bình (50%) | Critical | 4 | 3 | 4 | 48 | Trần Thị Hương | Knowledge transfer, documentation, retention plan | 2026-03-31 | Escalated
8 | CDS-2026-003 | Data Analytics Dashboard | Data quality từ source system không ổn định | Medium | Cao (70%) | Medium | 2 | 4 | 2 | 16 | Lê Quốc Bảo | Data validation layer, ETL error handling | 2026-04-10 | In Progress
TỔNG HỢP RỦI RO
Tổng số rủi ro: | 8
Critical: | 2
High: | 3
Open: | 4
Escalated: | 1
Risk Score TB: | 32.25
RISK MATRIX (Severity x Probability)
| Low (1) | Medium (2) | High (3) | Critical (4)
Rất cao (5) | 5 | 10 | 15 | 20
Cao (4) | 4 | 8 | 12 | 16
TB (3) | 3 | 6 | 9 | 12
Thấp (2) | 2 | 4 | 6 | 8
Rất thấp (1) | 1 | 2 | 3 | 4

## Báo Cáo Tháng
BÁO CÁO TỔNG HỢP THÁNG
Kỳ: | Tháng 3 | Năm: | 2026
1. TỔNG QUAN DỰ ÁN
Tổng số dự án đang triển khai | 6
Dự án On Track | 3
Dự án At Risk | 0
Dự án Delayed | 2
Dự án Completed | 0
% Dự án On Track | 50%
% Hoàn thành trung bình | 35.83%
2. TÀI CHÍNH
Tổng giá trị hợp đồng | 11293500000
Tổng đã thu | 344500000
Tổng còn phải thu | 10949000000
% Đã thu | 3.05%
3. RỦI RO CẦN XỬ LÝ
Tổng số rủi ro đang mở | 8
Rủi ro Critical | 2
Rủi ro đã Escalated | 1
Risk Score trung bình | 32.25
4. NHÂN SỰ
Tổng nhân sự tham gia DA | 55
Utilization Rate trung bình | 94.1%
Nhân sự overloaded (>110%) | 2
5. HIGHLIGHTS
1. | [Nhập highlight]
2. | [Nhập highlight]
3. | [Nhập highlight]
4.
5.
6. LOWLIGHTS / VẤN ĐỀ
1. | [Nhập vấn đề]
2. | [Nhập vấn đề]
3. | [Nhập vấn đề]
4.
5.
7. ACTION ITEMS
STT | Action Item | Người Phụ Trách | Deadline | Trạng Thái
1
2
3
4
5

## Config
CẤU HÌNH HỆ THỐNG
Tháng | Năm | Trạng Thái Dự Án | Mức Ưu Tiên | Mức Nghiêm Trọng | Trạng Thái Rủi Ro | Xác Suất | TT Thanh Toán
Tháng 1 | 2024 | On Track | Critical | Critical | Open | Rất cao (90%) | Đã thanh toán
Tháng 2 | 2025 | At Risk | High | High | In Progress | Cao (70%) | Chờ thanh toán
Tháng 3 | 2026 | Delayed | Medium | Medium | Resolved | Trung bình (50%) | Quá hạn
Tháng 4 | 2027 | Completed | Low | Low | Closed | Thấp (30%) | Chưa đến hạn
Tháng 5 | 2028 | On Hold |  |  | Escalated | Rất thấp (10%)
Tháng 6 | 2029
Tháng 7 | 2030
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM RỦI RO
Mức | Điểm
Critical | 4
High | 3
Medium | 2
Low | 1