## Slide 1
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
DỰA THEO LỘ TRÌNH CÔNG VIỆC
Dự án: Vietnam's Food Map
Ngày báo cáo: 12/03/2026
Công ty Cổ phần Tiên Phong CDS | Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA)

## Slide 2
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
2
TỔNG QUAN DỰ ÁN
Dự án
Xây dựng Nền tảng Bản Đồ Ẩm Thực Việt Nam
Bắt đầu
01/03/2025
Các bên
Tiên Phong CDS + VCCA + Vietravel
Mô hình
BOT (chia sẻ doanh thu 3 năm)
Lộ trình 4 giai đoạn:
Setup Nền Tảng
→
Xây Dựng Cộng Đồng
→
Mở Rộng Hệ Sinh Thái
→
Hoàn Thiện Hệ Thống

## Slide 3
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
3
TỔNG KẾT TIẾN ĐỘ THEO GIAI ĐOẠN
Giai đoạn | Tiến độ | Trạng thái | Ghi chú
Giai đoạn 1 Setup Nền Tảng | 100% | Hoàn thành | Đã nghiệm thu 25/03/2025
Giai đoạn 2 Xây Dựng Cộng Đồng | ~70% | Đang triển khai | 3 hoàn thành, 5 đang phát triển, 4 tồn đọng
Giai đoạn 3 Mở Rộng Hệ Sinh Thái | 0% | Chưa triển khai | Bị ảnh hưởng bởi Giai đoạn 2
Giai đoạn 4 Hoàn Thiện Hệ Thống | 0% | Chưa triển khai | Bị ảnh hưởng bởi các giai đoạn trước

## Slide 4
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
4
GIAI ĐOẠN 1: SETUP NỀN TẢNG
100%
Đã nghiệm thu theo Biên bản nghiệm thu ký ngày 25/03/2025
✓
Vietnam's Food Map & Food Guide (Web/App/Admin)
✓
Quyền lợi nhà tài trợ + Gắn banner lên các trang
✓
Hệ thống tin tức & Quản lý sự kiện ẩm thực
✓
Kiểm thử hệ thống & Tối ưu hiệu suất
✓
Chuẩn bị dữ liệu & Triển khai nội dung
✓
Deploy & Đào tạo sử dụng hệ thống
✓
Tổng kết & Kế hoạch Launching

## Slide 5
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
5
GĐ2 HOÀN THÀNH: TRANG CHỦ VIETNAM FOODMAP
100%
Module 2 - Thiết lập nền tảng & Chuẩn hóa tiêu chuẩn | Hoàn thành 13/04/2025
Mục đích
Giao diện trực quan giúp người dùng tiếp cận nhanh các tính năng, thông tin nổi bật và quảng bá đối tác, nhà tài trợ.
Đối tượng sử dụng
Người dùng cuối, nhà hàng, tổ chức ẩm thực, nhà tài trợ, đối tác thương hiệu.
Giá trị mang lại
Tăng tương tác, truy cập nhanh sự kiện/tin tức/món ăn, nâng cao hiệu quả quảng cáo nhà tài trợ.
Tính năng đã triển khai
✓
Banner giới thiệu & quảng cáo nhà tài trợ
✓
Thanh tìm kiếm thông minh (món ăn, địa điểm, nhà hàng)
✓
Danh mục chức năng: Bản đồ, Cẩm nang, Sự kiện, Tin tức
✓
Khối sự kiện sắp diễn ra + đếm ngược
✓
Tin tức ẩm thực cập nhật liên tục
✓
Thanh điều hướng (Home Bar) rút gọn 5 mục
✓
Slide Banner động thay thế khối tin tức tĩnh
✓
Khối "Gợi ý hấp dẫn" & "Địa điểm gợi ý"

## Slide 6
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
6
GĐ2 HOÀN THÀNH: BẢN ĐỒ ẨM THỰC TOÀN QUỐC
100%
Module 3 - Phát triển Bản đồ ẩm thực nâng cao | Hoàn thành 15/08/2025
Bản đồ tương tác
• Bản đồ toàn bộ Việt Nam với 34 tỉnh/thành
• Label tên tỉnh chuẩn hóa + Tooltip món đặc trưng
• Click tỉnh → phóng to, viền sáng, xem chi tiết
• Hover → hiện tooltip tên món đặc sản
• Auto-highlight vòng lặp mỗi 5-10 giây
Luồng người dùng (Onboarding)
• Lần đầu: Chọn ngôn ngữ (VN/EN) + cấp quyền định vị
• Video Intro giới thiệu 10-15 giây
• Lần sau: Bỏ qua, vào thẳng bản đồ chính
• Splash screen 1-2s khi truy cập lại
Nội dung dưới bản đồ
• Gợi ý hấp dẫn: Món nổi bật, tìm kiếm nhiều, nghệ nhân tiêu biểu
• Slide Banner: Sự kiện, món ăn nổi bật, hoạt động đặc sắc
• Địa điểm gợi ý: Từ nghệ nhân & curated bởi VCCA
• Sự kiện nổi bật: Đang diễn ra + sắp tới (countdown)
• Nút "Xem chi tiết" & "Đăng ký tham gia"
Hiệu ứng & Tìm kiếm
• Âm thanh nhẹ nhàng: xèo xèo, lửa, dao thớt
• Zoom in/out trên mobile
• Tìm kiếm nhanh: Món ăn, Địa điểm, Nhà hàng
• Màu nền & hiệu ứng theo vùng miền

## Slide 7
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
7
GĐ2 HOÀN THÀNH: CMS NỘI BỘ & CẨM NANG ẨM THỰC
100%
Hoàn thành CMS: 08/09/2025 | Cẩm nang ẩm thực (Module 4): Giai đoạn 1
Hệ thống CMS quản trị nội bộ — 7 phân hệ
✓
Quản lý Món ăn
CRUD, phân loại, hình ảnh, video, trạng thái duyệt
✓
Quản lý Nghệ nhân
Hồ sơ, cấp bậc, chứng nhận, liên kết nhà hàng
✓
Quản lý Nhà hàng
Thông tin, vị trí bản đồ, thực đơn, đánh giá
✓
Quản lý Phiếu đề xuất
Tiếp nhận đề xuất món ăn, quy trình duyệt
✓
Quản lý Bài viết
Blog, công thức, câu chuyện văn hóa
✓
Quản lý Tin tức/Sự kiện
Đăng tin, lịch sự kiện, đăng ký tham gia
✓
Quản lý Video
Upload, phân loại, nhúng, kiểm duyệt
Cẩm nang ẩm thực (Module 4)
Danh sách món đề xuất • Chi tiết món ăn (nguyên liệu, công thức, các bước) • Đánh giá chuyên gia • Câu chuyện văn hóa nguồn gốc • Video hướng dẫn chế biến • Chia sẻ, yêu thích, đánh giá

## Slide 8
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
8
GĐ2 ĐANG TRIỂN KHAI: TỔNG QUAN 5 HẠNG MỤC
Mapping theo tài liệu Tổng quan Hệ sinh thái Vietnam's Food Map (MSTR v5.0)
Hạng mục | Module | Tiến độ | Đã triển khai | Tồn đọng
Đề xuất món ăn & Form nhà hàng | Module 1 | 80% | Form nhập liệu, thông tin chi tiết, ảnh/video, quy trình đề xuất | Hạng mục đề cử đa cấp (huyện, tỉnh, TW, UNESCO)
Bản đồ địa phương | Module 9 | 80% | Bản đồ chi tiết tỉnh, tìm kiếm địa điểm, chi tiết quán ăn | Địa điểm nghệ nhân đề xuất
AI Đánh giá món ăn | Module 7-8 | 70% | AI scoring tổng quan + chi tiết, phân tích 9 khía cạnh | Kiểm tra chính tả, đạo văn, trùng lặp
ReviewHub | Module 6 | 50% | Khung đăng ký, upload video, video dọc TikTok style | Bộ lọc, Thumbnail, Gợi ý video
Nghệ nhân | Module 10 | 80% | Danh sách, hồ sơ chi tiết, video, bộ lọc, chứng chỉ | Tính năng đặt lịch (Booking)

## Slide 9
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
9
CHI TIẾT: ĐỀ XUẤT MÓN ĂN & BẢN ĐỒ ĐỊA PHƯƠNG
Đề xuất món ăn lên Foodmap (Module 1)
80%
Đã triển khai:
✓ Form nhập: Tên món, nguyên liệu, gia vị, cách chế biến
✓ Nguồn gốc, câu chuyện & giá trị văn hóa
✓ Ảnh đại diện + Bộ sưu tập hình ảnh minh họa
✓ Video hướng dẫn chế biến (nếu có)
✓ Quy trình gửi → chuyên gia đánh giá → duyệt
✓ Thông báo trạng thái đề xuất cho người dùng
Tồn đọng:
✗ Hệ thống đề cử đa cấp: Cá nhân → Huyện → Tỉnh → TW → UNESCO → Toàn cầu
✗ Form nhập thông tin làng nghề/nhà hàng nâng cao
Bản đồ địa phương chi tiết (Module 9)
80%
Đã triển khai:
✓ Bản đồ chi tiết khi chọn tỉnh từ bản đồ tổng thể
✓ Danh sách nhà hàng/quán ăn trên bản đồ (icon)
✓ Tìm kiếm món ăn/địa điểm trong khu vực
✓ Chi tiết: tên, địa chỉ, ảnh, đánh giá, SĐT, giờ mở cửa
✓ Xem thực đơn, chỉ đường (Google Maps)
✓ Đánh giá & lưu địa điểm yêu thích
✓ Tin tức/sự kiện + Đặc sản địa phương
Tồn đọng:
✗ Địa điểm được nghệ nhân đề xuất
✗ Đặt xe (xe máy, ô tô) trực tiếp từ bản đồ

## Slide 10
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
10
CHI TIẾT: REVIEWHUB — CỘNG ĐỒNG REVIEW ẨM THỰC
Module 6 | Tiến độ: 50% | Đối tượng: End User, Reviewer, KOL/KOC, Nhà sáng tạo nội dung
Đã triển khai
✓ Giao diện video dọc (Full-screen TikTok style)
✓ Vuốt/lướt dọc xem video kế tiếp
✓ Chi tiết video: caption, thẻ tag, lượt thích
✓ Bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc
✓ Tích hợp hiển thị món ăn liên quan + giá bán
✓ Nút mua hàng trực tiếp từ video
✓ Giao diện upload video + tiêu đề/nội dung
✓ Liên kết món ăn khi đăng video
✓ Hồ sơ reviewer: thống kê like, follower, bài đăng
✓ Follow reviewer + danh sách video
Tồn đọng cần hoàn thiện
✗ Bộ lọc: "Nổi bật", "Xem nhiều", "Đã follow"
✗ Thumbnail tự động cho video
✗ Gợi ý video liên quan cho người dùng
✗ Tìm kiếm gần đây + món ăn liên quan
Giá trị kinh doanh
• Tăng tương tác & lan tỏa nội dung ẩm thực
• Cơ hội kiếm tiền cho KOL/KOC
• Thương mại hóa video: mua nguyên liệu, đặt món
• Nền tảng "Chi hội Review ẩm thực" của VCCA
• Kết nối người dùng ↔ địa điểm ↔ món ăn trực quan

## Slide 11
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
11
CHI TIẾT: AI ĐÁNH GIÁ MÓN ĂN (TỔNG QUAN & CHI TIẾT)
Module 7 + Module 8 | Tiến độ: 70% | AI tự động phân tích, chấm điểm, đánh giá chuyên sâu
AI Đánh giá Tổng quan (Module 7)
✓ Điểm tổng thể: Circle Chart, tối đa 100 điểm
✓ 5 khía cạnh (0-10): Độ phức tạp, Dinh dưỡng, Sáng tạo, Khả năng thực hiện, Sức hấp dẫn
✓ Thanh slider trực quan cho mỗi khía cạnh
✓ AI tạo nhận xét tổng kết tự động
✓ Lưu kết quả làm cơ sở duyệt/phê duyệt
AI Đánh giá Chi tiết (Module 8)
✓ Thông tin: Tên, loại, vùng miền, dân tộc, khẩu vị
✓ Nguyên liệu chính + Gia vị (loại, mức độ, phổ biến)
✓ Hương vị cảm nhận: mùi, vị, kết cấu chi tiết
✓ Giá trị dinh dưỡng: calo, protein, chất xơ, chất béo
✓ Điểm tổng hợp 1-5 sao (trung bình 6 yếu tố)
9 khía cạnh AI phân tích chi tiết mỗi món ăn:
Yếu tố | Mô tả
Nguyên liệu | Danh sách kèm số lượng, đơn vị
Gia vị | Loại, mức độ, độ phổ biến vùng
Độ phức tạp | 1-5 sao, yêu cầu kỹ năng
Hương vị | Mùi, vị, kết cấu chi tiết
Tính độc đáo | So sánh món tương đồng
Yếu tố | Mô tả
Dinh dưỡng | Calo, protein, chất xơ, khoáng chất
Chế biến | Các bước chi tiết, đúng giai đoạn
Giới thiệu | Đề xuất ngữ nghĩa phù hợp
Câu chuyện | Đánh giá chính tả, mạch lạc

## Slide 12
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
12
CHI TIẾT: NGHỆ NHÂN ẨM THỰC VIỆT NAM
Module 10 | Tiến độ: 80% | Danh bạ nghệ nhân được VCCA thẩm định & chứng nhận
Đã triển khai
Màn hình danh sách Nghệ nhân:
✓ Danh sách với hình ảnh, tên, thông tin tóm tắt
✓ Bộ lọc: Tỉnh/Thành phố, kinh nghiệm, cấp độ
✓ Sắp xếp A-Z, theo kinh nghiệm
Màn hình chi tiết Nghệ nhân:
✓ Thông tin cá nhân + Tiểu sử chi tiết
✓ Video giới thiệu nghệ nhân
✓ Chứng chỉ / Bằng cấp đã đạt
✓ Kinh nghiệm làm việc
✓ Đánh giá (review) từ cộng đồng
✓ Nhà hàng / Món ăn do nghệ nhân đề xuất
Đối tượng sử dụng
• Nhà hàng, khách sạn: Tư vấn, xây dựng thực đơn
• Tổ chức sự kiện: Mời giám khảo, diễn giả
• Cá nhân, gia đình: Đầu bếp riêng, lớp nấu ăn
• Nhãn hàng F&B: Đại diện, cố vấn, quảng bá
Tồn đọng: Tính năng Booking
✗ Nút "Liên Hệ Booking" nổi bật trên trang chi tiết
✗ Biểu mẫu: Họ tên, SĐT, Email, nội dung yêu cầu
✗ Hệ thống gửi thông tin đến nghệ nhân
✗ Nghệ nhân chủ động liên hệ lại người dùng

## Slide 13
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
13
GIAI ĐOẠN 2: HẠNG MỤC TỒN ĐỌNG
Chưa bắt đầu (0%)
✗
Điều chỉnh thiết kế theo layout mới
✗
Kiểm thử & Triển khai chính thức
✗
Tổng kết & Kế hoạch Launching
Chưa triển khai (thuộc hợp đồng)
Marketplace
Sàn giao dịch - Tạo doanh thu
Culinary Showcase
Biểu diễn ẩm thực
Nhà tài trợ & Vinh danh
Module nâng cao
Quản lý Chứng nhận
Chính sách, chứng nhận ngành

## Slide 14
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
14
GIAI ĐOẠN 3 & 4: CHƯA TRIỂN KHAI (0%)
Giai đoạn 3 - Mở rộng Hệ sinh thái (01-02/2026)
Bảo tàng ẩm thực số hóa
Hợp tác kinh doanh F&B
Đầu tư & Khởi nghiệp
Liên kết hợp tác liên ngành
Liên kết ứng dụng (API)
Thị trường ẩm thực
Chuyện nghệ nhân
Quản lý dự án
Giai đoạn 4 - Hoàn thiện Hệ thống (02-03/2026)
Tri ân & Tôn vinh
Đào tạo nghiệp vụ (E-learning)
Công tác xã hội (CSR)
Grand Event kết thúc dự án (11-12/03/2026)
Lý do chậm: Giai đoạn 2 chưa hoàn thành, tạo hiệu ứng block cho toàn bộ giai đoạn 3 và 4

## Slide 15
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
15
CÁC THAY ĐỔI ẢNH HƯỞNG TIẾN ĐỘ
5 thay đổi lớn từ VCCA ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng công việc:
1
Tái cấu trúc ReviewHub
Giao diện video dọc toàn màn hình kiểu TikTok, nhúng video từ TikTok
2
Thay đổi Logic Bản đồ
34 tỉnh thành mới, hiệu ứng âm thanh, bản đồ rung nhẹ, auto-highlight
3
Luồng người dùng mới
Phân luồng Onboarding, Video Intro 10-15 giây, thu thập dữ liệu nhân khẩu
4
Layout Trang chủ
Menu rút gọn 5 mục, Slide Banner động, khối Gợi ý, Địa điểm, Cộng đồng
5
Quảng cáo & Modal
Modal Video quảng cáo 5-10 giây theo vị trí, hiệu ứng thu phóng (Zoom)

## Slide 16
Tiên Phong CDS | VCCA | Vietnam's Food Map
16
KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
01
Ưu tiên hoàn thiện 5 hạng mục ra mắt
Food Map, Food Guide, Events, Sự kiện ẩm thực, ReviewHub
02
Rà soát 15 hạng mục cho hợp đồng điều chỉnh
Bổ sung hoặc giảm bớt phù hợp thực tế
03
Chốt layout với các bên liên quan
Mr. Quang, Mr. Khánh, Mr. Chiến họp riêng
04
Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu Giai đoạn 2
Trình qua Ms. Thúy gửi Mr. Kỳ xét duyệt
05
Thống nhất KPI cho từng giai đoạn
Đánh giá tính khả thi, phân tích thị trường
06
Đánh giá tính khả thi thương mại
Đảm bảo yếu tố thương mại và marketing
07
Hoàn thiện bộ máy vận hành đề án
VCCA cử người quản lý trang quản trị

## Slide 17
CẢM ƠN
Vietnam's Food Map
Liên hệ: Nguyễn Thành Quang - Tổng Giám đốc Tiên Phong CDS
Email: quang@tienphongcds.com | Điện thoại: 0985909720